## Blad1
Projektsammanställning Ätrans vattenråd 2017-2023
2023-01-16 |  |  |  | Antal | Antal | Samverkansparter |  | Planerade | Genoförda |  | Ideell | Bidrag | Pågåede | Bidrag | Bidrag
| Startår | Slutår | Möten | möten | personer | ev. projektägare | Framtaget material och dokumentation | åtgärder/datainsamling | åtgärder/datainsamling | Kvantitet | tid |  | ansökan | Beviljat | Ej beviljat
Strategi | [10 empty] | 10
MUSA | 2021 | 2023 |  |  |  | 4 kommuner, Lst VG o Ha | [5 empty] | LOVA
–Vattendag | 2022 | 2022 | Fältdag och WS Simmesjön & digitalt uppföljningsmöte | 2 | 35 |  | https://docs.google.com/presentation/d/19a1ehXe9v75QxCv1_O9nUtwV1XRDuuQIXMk9qJYAz5E/edit?usp=sharing
–Arbetsmöten | 2021 | 2023 |  |  | 10 |  | https://docs.google.com/presentation/d/1LhIXFvXsSkGLzSQ2-dXSvr5zALdRCK7HSDCXg-E_ibI/edit?usp=sharing
–Kommunbesök | 2021 | 2023 | KS Svenljunga, Tranemo | 2 | 40
–Kommunbiolognätverk | 2023 | 2023
WaterCoG | 2016 | 2021 | Workshops och vattenrådsmöten | 14 | 20 | HaV, VM, 2 andra vattenråd | Strategi, dokumentation från möten
Kunskapsuppbyggnad och åtgärder
Biotopkarteringar
Biotopkartering av Ätrans huvudfåra från Ätrafors till Åsarp |  | pågående | [9 empty] | LOVA
Biotopkartering av Assman |  | pågående | [9 empty] | LOVA
Biotopkartering av Ätrans huvudfåra från Havet till Ätrafors |  | 2021 | [9 empty] | Fiskevårdsmedel
Våtmarker och övergödning
Vinån | 2020 | pågående |  |  |  | LEVA Falkenberg
–Anläggande av våtmarker inom Vinåns avrinningsområde |  | pågående | [9 empty] | LOVA
–Åtgärdsplan Vinån |  | 2020 | [9 empty] | LOVA
Vartoftaprojektet | 2017 | pågående |  |  | 15 | Dikningsföretag, lantbrukare |  |  |  |  | 200
– Anläggande av våtmarker | 2021 | pågående | [6 empty] | 1 våtmark 2021, 1 våtmark 2022 | 2 st |  | LOVA
– Planering och projektering | 2018 | pågående | Vattengruppsmöten, Markägarmöten | 19 |  |  | Våtmarksprojektering: Första förslag till åtgärder, Förprojketering, Projektering | Våtmarker 5 st, tot 3 ha, Fosfordammar 5 st, Biologiskt erosisonsskydd 50 m, Reglerbar dräneringsbrunn1-2 st |  |  |  | LOVA (2 tillfällen) |  | 2916000
– Analys av ekosystemtjänster | 2018 | 2018 |  | 1 |  |  | Ekosystemtjänstrapport
– Frivillig mer miljöanpassad rensning och mer skyddszoner, uppföljning | 2019 | 2019 | [6 empty] | Ny provtagningsplats, kiselalger 1 st | 1 st
– Höjdklippning av träd vid vattendrag för bättre beskuggning | 2019 | 2019 |  |  |  |  | Foton och film |  | Höjdklippning av träd 50 m | 50 m
– Modellering och peglar, kontinuelrig mätstation | 2018 | ? |  |  |  |  | Mätresultat (på hemsida) |  | Inmätning, fast mätstation 1 st 2018-2020 | 1 st
– Projektplan | 2017 | 2018 | Workshop, vattendragsvandring, studiebesök, Utvärderingsmöte | 5 |  |  | Projektplan, PPT-presentation från vattendragsvandringar och inv., Områdesbeskrivning med kartor, Åtgärdsförslag dokument
Återvätning
Inventering av våtmarker inom Ätrans avrinningsområde |  | pågående |  |  |  | 5 kommuner | [5 empty] | LONA
Återväting i Ätrans avrinningsområde |  | 2022 | [9 empty] | LOVA
Återställning av Hakamosse (Del 1-Förprojketering) |  | 2021 |  |  |  | LEVA | [5 empty] | LOVA
Biotopvård och vandringshinder
Ätran uppströms Åsunden
–Borttag av två vandringshinder i Ulricehamns kommun |  | pågående |  |  |  | Övre Åsundens FVOF m fl | [5 empty] | LOVA
–Vandringshinder i Brunnsbäcken |  | 2021 |  |  |  | Markägare | [5 empty] | Fiskevårdsmedel
Nordsjöbäcken
–Avsänkning av tre dammar i Nordsjöbäcken |  | 2021 |  |  |  | Sportfiskarna, markägare | [5 empty] | Fiskevårdsmedel
Ätrans nedre del
–Förstudier för åtgärder i Ätrans nedre del |  | pågående | [9 empty] | Fiskevårdsmedel
Sannarpsbäcken
–Borttagande av vandringshinder i Sannarpsbäcken |  | 2021 |  |  |  | LEVA | [5 empty] | Fiskevårdsmedel
Högvadsåprojektet | 2017 | pågående |  |  |  | Falkenbergs och Svenljunga kn
–Biflöden till Högvadsån runt Svartrå? | 2021 | 2021 | [6 empty] | Uppföljning av åtgärder, elfiske i tre biflöden, ca 4 platser, kolla infektionsgrad av flodpärlmussla
–Uppföljningar med elfisken i 3 biflöden efter åtgärder biflöden som lst gjort | 2022 | 2022 |  |  |  |  | Elfiskeportalen |  | Rammbäcken, Ryenbäcken, Österbäcken |  |  | Ätrans vattenråd ca 15000
– Åtgärder i Rammbäcken, Österbäcken och Ryenbäcken. (Lst Ha) | 2016 | 2016 |  |  |  | Lst Ha |  |  | Återutsättning av block närmare, öppning av kulvert 400 m, omläggnng av vägtrumma 1st | 1000 m
Torsåsgruppen
–Uppföljningar med elfisken efter åtgärder | 2021 | 2021 |  |  |  |  | Elfiskeportalen |  | 2 elfiskelokaler |  |  | Fiskevårdsmedel
– Biotopvård för flodpärlmusslor i övre delen av Högvadsån steg 2 | 2021 | 2021 |  |  |  | Markägare, Svenljunga kn |  |  | Återutsättning av block i sidofåra | 400 m |  | Fiskevårdsmedel
– Biotopvård för flodpärlmusslor i övre delen av Högvadsån steg 1 | 2020 | 2020 |  |  |  | Markägare, Svenljunga kn | Rapport inventering före-efter |  | Biotoprehabilitering av huvudfåran | 500 m | 30 | Fiskevårdsmedel |  | 105000
– Planering med Torsåsgruppen | 2017 | 2021 | Vattendragsvandringar | 3 | 10
Hjärtaredsåsgruppen
–Uppföljningar med elfisken efter åtgärder | 2022 | 2022 |  |  |  |  | Elfiskeportalen |  |  |  |  | LOVA
– Biotopvård för flodpärlmusslor, öring och lax | 2021 | 2021 |  |  |  | Markägare, Falkenbergs kn | Foton |  | Biotoprehabilitering | 1000 m | 60 | LOVA |  | 118000
– Planering med Hjärtaredsågruppen och inventering | 2017 | 2021 | Arbetsgruppsmöten. Vattendragsvandringar 3st. Elfiskevisning | 7 | 10 | Markägare, Falkenbergs kn | Handlingsplan, minnesanteckningar, Rapport: Vattendragsbeskrivning
Faddervattendragsgruppen (Kvarnabäcken) | 2017 | 2021
– Fria vandringsvägar | 2017 | 2021 |  |  |  | Markägare |  |  | Omläggning av vägtrumma. Borttagning av ålkista | 2 st
– Dagvattenutsläpp | 2017 | 2021 |  |  |  | Markägare |  |  | Dagvattenutsläpp upphört
– Städning | 2017 | 2021 |  | 4 | 10 | Markägare |  |  | Sanering av avfall. Tre fyllda oljefat
– Vattendragsvandring och inventering | 2017 | 2021 | Vattendragsvandring | 4 | 10 | Markägare | Fotodokumentation, Rapport Naturinventering Kvarnabäcken |  |  |  | 30 | Privat |  | 16000
Älvseredsgruppen (Högvadsån och Gamlarydsån) | [5 empty] | Älvsereds byalag
– Inläsning av information om natur till QR-koder längs leden | 2022 | 2022 | [6 empty] | Informationsskyltar
– Åtgärder för vildbin | 2021 | 2021 | [6 empty] | Röjning i grustag | 1
– Vattendragsvandring och inventering | 2018 | 2021 | Vattendragsvandring, Byalagsmöten 2 st, Studiecirkel och inventering fyra tillfällen | 7 | 20 |  | Minnesanteckningar, Rapport, PPT |  |  |  | 410 | LONA, Ätrans vattenråd |  | 102000
Helheten | 2017 | 2020
–Kunskapsbibilotek | 2017 | 2020 |  |  |  |  | Sammanställning av tidigare inventeringar och rapporter
–Informationsbrev | 2018 | 2020 |  |  |  |  | Info/nyhetsbrev 2018 och 2020, utskickat
–Fortsatt samordning | 2020 | 2020 | [9 empty] | Leader |  |  | 1500000
–Planering | 2017 | 2020 | Dialogmöten, planeringsggrupp, studiebesök Nydala, utvärdering | 10 | 80 |  | Projektplan, PPT-presentation hydromorfologi |  |  |  | 340
Inventering/uppföljning av fisk och musslor
Inventering av 6 bäckar med biflöden till Ätran inkl. musslor och elfisken |  | pågående | [9 empty] | Fiskevårdsmedel
Inventering av flodpärlmusslor i Nordsjöbäcken |  | 2020 | [9 empty] | LOVA
Deltagit i flytt av torrlagda musslor, Ätrafors? | 2018 | 2018 | Flytt av torrlagda musslor 2018 | 1 | [6 empty] | 40
Inventeringar i miljöer vid vatten
Inventering Kinds Golfklubb | 2022 | 2022 |  |  |  | Kinds Golfklubb
–Åtgärder för biologisk mångfald | 2022 | pågående | Gemensamma inventeringar+planeringsmöte | 4 | 10 |  | Rapport
–Informationssskyltar | 2022 | pågående
–Naturslinga |  | planerad
Blå målklassning-vattendrag i jordbrukslandskapet |  | 2021 | [9 empty] | Övergödningsmedel
–Formulär
–Metodik
–Film
Temadagar
Temadag om Blå hälsa | 2022 | 2022 | Seminarium om vatten och hälsa | 1 | 20
Temadag om vattenkraft och hållbarhet | 2020 | 2020 | Seminarium om vattenkraft och hållbarhet | 1 | 27
Temadag om dagvatten | 2019 | 2019 | Seminarium om Dagvatten | 1 | 50 | [8 empty] | 25000
Temadag om vattenbrist | 2018 | 2018 | Seminarium När vattnet sinar | 1 | 50
Vattenpedagogik
Naturguidekurs vid Fageredsån | 2018 | 2019 | Naturguidekurs: 3 träffa | 3 | 15 |  | Dokumentation, PPT naturguidekurs |  | Tre möten |  | 75
–Deltagarna arrangerar egna lokala vattendragsvandringar | 2019 | 2019 | Deltagare arrangerar vattendragsvandringar, minst 3 tillfällen | 3 |  |  |  |  | Tre vattendragsvandringar |  | 50 | Falkenbergs kommun |  | 17000
Vattnet i skolan | 2019 | pågående | [6 empty] | Inbjudan och erbjudande av bidrag
–Utbildning av lärare vid Sexdregaskolan | 2021 | 2021 |  | 3 | 8 | Sexdregaskolan | Kursmaterial PPT |  | Tre utbildningstillfällen
–Temavecka med vatten för hela skolan | 2021 | 2021 |  |  | 100 | Sexdregaskolan
–Tema vatten under ett läsår i Mjöbäckskolan | 2021 | 2021 |  |  | 50 | Mjöbäckskolan | PPT från Marian |  | Medverkan vid vattendag
–Vattendag vid Mjöbäckskolan | 2021 | 2021 |  | 1 | 50 | Mjöbäckskolan
–Vattentema vid Holsjlunga förskola | 2021 | 2021 |  |  |  | Holsjlunga förskola
–Vattentema vid Åsarpsskolan och vattendag vid Ekhagens forntidsby | 2021 | 2021 |  | 1 | 20 | Åsarpskolan |  |  | Medverkan vid vattendag
–Vattentema vid Skogsgläntans förskola i Gånghäster | 2021 | 2021 |  |  |  | Skogsgläntans förskola
–Vattentema vid Älvseredsskolan | 2023 | pågående |  |  |  | Älvseredsskolan
Gymnasiesamarbeten
–Undersökning av dagvattendamm i Falkenberg | 2022 | pågående |  | 1 | 5 | VIVAB | Dokumentation Vivab
–Undersökningar av dagvattendammar och reningsförmåga | 2021 | 2021 |  |  |  | VIVAB | Dokumentation Vivab
Information
Medverkan under vattenvecka i Falkenberg | 2022 | 2022 | Föredrag och monter | 1 | 5 | Falkenbergs kommun | PPT
Film om vattenrådet och lokalt deltagande | 2020 | 2021 | [5 empty] | Yotube-kanal är registrerad för vattenrådet | Filmen är utlagd på hemsidan |  |  |  |  | 49000
Medverkan Laxens år | 2019 | 2019 | Station för skolor och allmänhet vid laxens dag | 1 | 100 |  | Karta över Ätran och Högvadsån "Laxens resa" |  | ca 100 deltagare skolor och allmänhet |  | 50 |  |  | 90000
Konsultation och medverkan vid invigning av skog- och vattenslinga vid Hjärtaredsån | 2021 | 2022 |  | 3 |  | Skogsstyrelsen
Stöd vid framtagning av skogsslinga vid Ätran Hillared | 2020 | pågående |  | 1 | 15 | Markägare, Södra
Recipientkontrollen |  | pågående
Summor: |  |  |  | 105 | 785 | [5 empty] | 1295 |  |  | 3438000